## Feature
Project System FoodNow
STT | LAYOUT | API | FEATURE
CUSTOMER PLATFORM (ANDROID APP)
1 | Welcome | N/A | Slider hình ảnh + text giới thiệu
2 | Home | N/A | Hiển thị địa chỉ của khách hàng (dựa vào vị trí của khách hàng thông qua GPS)
|  | N/A | Slider ảnh quảng cáo khuyến mãi
|  | route: /Danhmucloaimonan | Menu danh mục loại món ăn
|  | route: /Danhsachkhuyenmaihethong | Slider khuyến mãi của hệ thống
|  | route : /Danhsachcuahanghomnay | Slider hiển thị gợi ý các cửa hàng
|  | route : /DanhMucCuaHang | Hiển thị list các cửa hàng theo từng danh mục
|  | route : /cuahang | Hiển thị list các cửa hàng gần đây
3 | Suggest Search | route: /Danhsachmonangoiy | Gợi ý các từ khóa tìm kiếm
| Result Search |  | Hiển thị kết quả tìm kiếm - danh sách các cửa hàng
4 | Information Store |  | Hiển thị thông tin chi tiết cửa hàng (tên cửa hàng, địa chỉ,...)
Hiện thị các khuyến mãi được cửa hàng áp dụng
Hiển thị danh sách món ăn của cửa hàng
5 | Shopping Cart |  | Hiển thị danh sách món ăn được chọn
Tăng, giảm số lượng món ăn
Ghi chú món ăn
Hiển thị tổng giá trị của giỏ hàng
6 | Confirm Shopping Cart |  | Hiển thị thông tin giao hàng (tên, sđt, địa chỉ….)
Hiển thị thời gian nhận hàng (cho người dùng chọn)
Hiển thị danh sách các món ăn sẽ đặt
Tính phí vận chuyển, tính tổng tiền đơn hàng
Chọn phương thức thanh toán
Ghi chú cho đơn hàng
7 | User |  | Hiển thị ảnh đại diện và tên người dùng
8 | Detail |  | Chỉnh sửa thông tin cá nhân
9 | Login |  | Login bằng facebook, gmail
10 | List invoice |  | Hiển thị list các đơn đặt hàng (đã và đang đặt)
11 | Detail Invoice |  | Hiển thị tình trạng, thông tin đơn hàng đã đặt, đang đặt
12 | Favorite Shop |  | Hiển thị list các cửa hàng yêu thích
SHIPPER PLATFORM (ANDROID APP)
1 | Welcome |  | Hiển thị icon app
2 | Login |  | Login bằng account được hệ thống cung cấp
3 | List Invoice |  | Hiển thị danh sách các đơn hàng mà khách hàng đặt
4 | Detail Invoice |  | Hiển thị thông tin đơn hàng (nhà hàng, món ăn và khách hàng)
5 | Status Invoice |  | Giúp shipper xác nhận tình trạng đơn hàng (Đang chờ nhận đơn-> Đi đến cửa hàng -> Đang đặt món -> Đang đi giao -> Đã giao )
ADMIN STORE PLATFORM (WEB)
1 | Dashboard |  | Thông tin cửa hàng (+)
Login
Danh mục đơn hàng
Thông tin cửa hàng (+)
Chat (-)
Xác nhận/hủy đơn hàng (cửa hàng còn hàng/hết hàng)
Thông báo đơn hàng (push notification)
ADMIN FOODNOW SYSTEM PLATFORM (WEB)
1 | Dashboard |  | Danh mục cửa hàng
Danh mục món ăn(Duyệt đề xuất món ăn)
Danh mục kế toán
Giao hàng
Quyền(Giám đốc, nhân viên)
Báo cáo

## Layout
Welcome
Home
Suggest Search
Result search
Information store
Shopping cart
Confirm Shopping Cart
User

## API
STT | ROUTE | METHOD | PARAMS | COLLECTION
1 | /Danhsachkhuyenmaihethong | GET | N/A | KHUYENMAI_HETHONG
2 | /DanhMucCuaHang | GET | N/A | DANHMUC_CUAHANG_TRANGCHU
3 | /Danhsachcuahanghomnayhienthi | GET | N/A | DANHSACH_CUAHANG_HOMNAY
4 | /Danhsachmonangoiy | GET | N/A | MONAN_GOIY
5 | /Danhsachcuahanghomnay | POST | idDanhsachcuahanghomnay | DANHSACH_CUAHANG_HOMNAY & CUAHANG
6 | /Khuyenmaihethong | POST | idKhuyenmaihethong | KHUYENMAI_HETHONG & CUAHANG
7 | /KhuyenMaiCuaHang | POST | idCuahang | CUAHANG & KHUYENMAI_CUAHANG
8 | /Danhmucloaimonan | POST | idDanhmucloaimonan | DANHMUC_LOAIMONAN & CUAHANG
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Note on B2: Danh sách các khuyến mãi do hệ thống foodnow phát hành
Note on B3: Hiển thị danh sách các cửa hàng nằm trong từng danh mục của cửa hàng trang chủ
Note on B4: Hiển thị các cửa hàng trong danh sách cửa hàng hôm nay
Note on B5: Hiển thị các món ăn gợi ý dưới ô tìm kiếm
Note on B6: Hiển thị danh sách các cửa hàng khi gửi yêu cầu hiển thị cửa hàng thuộc danh sách cửa hàng hôm nay
Note on B7: Hiển thị danh sách các cửa hàng thuộc khuyến mãi hệ thống
Note on B8: Hiển thị danh sách khuyến mãi của 1 cửa hàng khi chọn cửa hàng
Note on B9: Hiển thị các cửa hàng khi chọn loại món ăn

## Schedule
Project hệ thống FoodNow
THÁNG 4 TÌM HIỂU - PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ
| Nhiệm vụ | Người thực hiện
Tuần 1 | Khảo sát hệ thống Vẽ sơ đồ hệ thống Phân tích qui trình nghiệp vụ Vẽ qui trình nghiệp vụ | Kiều Hữu Thành Lê Thị Ngọc Hiền
Tuần 2 | Phân tích database Thiết kế databse trên nosql
Tuần 3 | Tìm hiểu API Thiết kế API
Tuần 4 | Thiết kế app Khách hàng trên figma Tìm hiểu lập trình Android bằng ngôn ngữ Java
THÁNG 5 TÌM HIỂU - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - LẬP TRÌNH
Tuần 1 | Thiết kế app Nhân viên giao hàng trên figma Tìm hiểu ngôn ngữ NodeJS + MongoDB | Kiều Hữu Thành Lê Thị Ngọc Hiền
Tuần 2 | Thiết kế app nhà hàng trên figma Xây dựng giao diện cho app Khách hàng trên Android
Tuần 3 | Phân tích giao diện quản lý Admin Thiết kế giao diện quản lý Admin bằng HTML5 Xây dựng giao diện cho app Nhân viên giao hàng trên Android Xây dựng giao diện cho app nhà hàng trên Android
Tuần 4 | Tìm hiểu ứng dụng công nghệ Server sent event Tìm hiểu về công nghệ Realtime Xây dựng Realtime giỏ hàng cho app Khách hàng
THÁNG 6 TÌM HIỂU - XÂY DỰNG
| Nhiệm vụ | Người thực hiện
Tuần 1 | Tìm hiểu về tích hợp API của googlemap Xây dựng API google map cho app nhân viên giao hàng, Khách hàng | Kiều Hữu Thành Lê Thị Ngọc Hiền
Tuần 2 | Tìm hiểu về tích hợp cổng thanh toán trực tiếp Paypal Xây dựng cổng thanh toán trực tiếp cho app Khách hàng
Tuần 3 | Tìm hiểu tích hợp hệ thống PushNotification của Firebase Tạo PushNotification của Firebase trong Android
Tuần 4 | Tạp PushNotification của Firebase cho app Khách hàng, Nhân viên giao hàng và Nhà hàng
THÁNG 7
| Nhiệm vụ | Người thực hiện
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4