## Feature
Project System FoodNow
STT | LAYOUT | API | FEATURE
CUSTOMER PLATFORM (ANDROID APP)
1 | Welcome | N/A | Slider hình ảnh + text giới thiệu | Đang thực hiện
2 | Home | N/A | Hiển thị địa chỉ của khách hàng (dựa vào vị trí của khách hàng thông qua GPS)
|  | N/A | Slider ảnh quảng cáo khuyến mãi | Đã hoàn thành
|  | route: /Danhmucloaimonan | Menu danh mục loại món ăn
|  | route: /Danhsachkhuyenmaihethong | Slider khuyến mãi của hệ thống
|  | route : /Danhsachcuahanghomnay | Slider hiển thị gợi ý các cửa hàng
|  | route : /DanhMucCuaHang | Hiển thị list các cửa hàng theo từng danh mục
|  | route : /cuahang | Hiển thị list các cửa hàng gần đây
3 | Suggest Search | route: /Danhsachmonangoiy | Gợi ý các từ khóa tìm kiếm
| Result Search |  | Hiển thị kết quả tìm kiếm - danh sách các cửa hàng
4 | Information Store |  | Hiển thị thông tin chi tiết cửa hàng (tên cửa hàng, địa chỉ,...)
Hiện thị các khuyến mãi được cửa hàng áp dụng
Hiển thị danh sách món ăn của cửa hàng
5 | Shopping Cart |  | Hiển thị danh sách món ăn được chọn
Tăng, giảm số lượng món ăn
Ghi chú món ăn
Hiển thị tổng giá trị của giỏ hàng
6 | Confirm Shopping Cart |  | Hiển thị thông tin giao hàng (tên, sđt, địa chỉ….)
Hiển thị thời gian nhận hàng (cho người dùng chọn)
Hiển thị danh sách các món ăn sẽ đặt
Tính phí vận chuyển, tính tổng tiền đơn hàng
Chọn phương thức thanh toán
Ghi chú cho đơn hàng
7 | User |  | Hiển thị ảnh đại diện và tên người dùng
8 | Detail |  | Chỉnh sửa thông tin cá nhân
9 | Login |  | Login bằng facebook, gmail
10 | List invoice |  | Hiển thị list các đơn đặt hàng (đã và đang đặt)
11 | Detail Invoice |  | Hiển thị tình trạng, thông tin đơn hàng đã đặt, đang đặt
12 | Favorite Shop |  | Hiển thị list các cửa hàng yêu thích
SHIPPER PLATFORM (ANDROID APP)
1 | Welcome |  | Hiển thị icon app
2 | Login |  | Login bằng account được hệ thống cung cấp
3 | List Invoice |  | Hiển thị danh sách các đơn hàng mà khách hàng đặt
4 | Detail Invoice |  | Hiển thị thông tin đơn hàng (nhà hàng, món ăn và khách hàng)
5 | Status Invoice |  | Giúp shipper xác nhận tình trạng đơn hàng (Đang chờ nhận đơn-> Đi đến cửa hàng -> Đang đặt món -> Đang đi giao -> Đã giao )
ADMIN STORE PLATFORM (WEB)
1 | Dashboard |  | Thông tin cửa hàng (+)
Login
Danh mục đơn hàng
Thông tin cửa hàng (+)
Chat (-)
Xác nhận/hủy đơn hàng (cửa hàng còn hàng/hết hàng)
Thông báo đơn hàng (push notification)
ADMIN FOODNOW SYSTEM PLATFORM (WEB)
1 | Dashboard |  | Danh mục cửa hàng
Danh mục món ăn(Duyệt đề xuất món ăn)
Danh mục kế toán
Giao hàng
Quyền(Giám đốc, nhân viên)
Báo cáo

## Layout
Welcome
Home
Suggest Search
Result search
Information store
Shopping cart
Confirm Shopping Cart
User

## API
STT | ROUTE | METHOD | PARAMS | COLLECTION
1 | /Danhsachkhuyenmaihethong | GET | N/A | KHUYENMAI_HETHONG
2 | /DanhMucCuaHang | GET | N/A | DANHMUC_CUAHANG_TRANGCHU
3 | /Danhsachcuahanghomnayhienthi | GET | N/A | DANHSACH_CUAHANG_HOMNAY
4 | /Danhsachmonangoiy | GET | N/A | MONAN_GOIY
5 | /Danhsachcuahanghomnay | POST | idDanhsachcuahanghomnay | DANHSACH_CUAHANG_HOMNAY & CUAHANG
6 | /Khuyenmaihethong | POST | idKhuyenmaihethong | KHUYENMAI_HETHONG & CUAHANG
7 | /KhuyenMaiCuaHang | POST | idCuahang | CUAHANG & KHUYENMAI_CUAHANG
8 | /Danhmucloaimonan | POST | idDanhmucloaimonan | DANHMUC_LOAIMONAN & CUAHANG
9 | /HienThiCuaHang_KhachHangYeuThich | POST | idKhachHang | KHACH_HANG & CUAHANG & DIACHI
10 | /Hienthiketqua_timkiemmonan | POST | valueSearch | CHINHANH & LOAI_MONAN & MON_AN
11 | /thongTinCuaHang | POST | idCuahang | CUAHANG & KHUYENMAI_CUAHANG & CHINHANH & LOAI_MONAN & MON_AN
12 | /Capnhatthongtin_taikhoancanhan | POST | idKhachHang | KHACH_HANG
13 | /Hienthithongtin_taikhoankhachhang | POST | idKhachHang | KHACH_HANG
14
15
16
17
18

## Schedule
Project hệ thống FoodNow
THÁNG 4 TÌM HIỂU - PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ
| Nhiệm vụ | Người thực hiện
Tuần 1 | Khảo sát hệ thống Vẽ sơ đồ hệ thống Phân tích qui trình nghiệp vụ Vẽ qui trình nghiệp vụ | Kiều Hữu Thành Lê Thị Ngọc Hiền
Tuần 2 | Phân tích database Thiết kế databse trên nosql
Tuần 3 | Tìm hiểu API Thiết kế API
Tuần 4 | Thiết kế app Khách hàng trên figma Tìm hiểu lập trình Android bằng ngôn ngữ Java
THÁNG 5 TÌM HIỂU - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - LẬP TRÌNH
Tuần 1 | Thiết kế app Nhân viên giao hàng trên figma Tìm hiểu ngôn ngữ NodeJS + MongoDB | Kiều Hữu Thành Lê Thị Ngọc Hiền
Tuần 2 | Thiết kế app nhà hàng trên figma Xây dựng giao diện cho app Khách hàng trên Android
Tuần 3 | Phân tích giao diện quản lý Admin Thiết kế giao diện quản lý Admin bằng HTML5 Xây dựng giao diện cho app Nhân viên giao hàng trên Android Xây dựng giao diện cho app nhà hàng trên Android
Tuần 4 | Tìm hiểu ứng dụng công nghệ Server sent event Tìm hiểu về công nghệ Realtime Xây dựng Realtime giỏ hàng cho app Khách hàng
THÁNG 6 TÌM HIỂU - XÂY DỰNG
| Nhiệm vụ | Người thực hiện
Tuần 1 | Tìm hiểu về tích hợp API của googlemap Xây dựng API google map cho app nhân viên giao hàng, Khách hàng | Kiều Hữu Thành Lê Thị Ngọc Hiền
Tuần 2 | Tìm hiểu về tích hợp cổng thanh toán trực tiếp Paypal Xây dựng cổng thanh toán trực tiếp cho app Khách hàng
Tuần 3 | Tìm hiểu tích hợp hệ thống PushNotification của Firebase Tạo PushNotification của Firebase trong Android
Tuần 4 | Tạp PushNotification của Firebase cho app Khách hàng, Nhân viên giao hàng và Nhà hàng
THÁNG 7
| Nhiệm vụ | Người thực hiện
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3 |  | DONE | DOING
Tuần 4
1 | In hóa đơn
2 | Sửa API đăng nhập hiển thị tên cửa hàng
3 | Hóa đơn chưa lấy được địa chỉ |  | cần sửa thành | ht
4 | Dashboard tổng quan chưa hiển thị danh sách các đơn hàng mới |  | cửa hàng | chi nhánh | 1 partner của foodnow
5 | Viết API xác nhận đơn | chưa apply api | chinhanh | cuahang | 1 trong số nhiều địa diem cua partner
6 | Breadcrumb | H
7 | Cắt hình tròn cửa hàng avatar trước khi đưa lên
8 | Chuyển logout
9 | multer post ảnh
10 | update loaimonans- monans thuộc chi nhanh => cua hang
11 | admin dang ki chi partner - chinhanh, thêm cửa hàng | H
cua hang them cac loai mon an , monans
sửa lại mã đơn hàng : thời gian dat + 4 số cuối của id don hang
| load khuyen mai cua hang | T fix
load khuyen mai he thong ap dung cho cua hang
| thong ke don hang cua cua hang : hien thi ds don da xac nhan | tong so don hang da xac nhan
KMCH -> Ko thêm được, ko xóa được

## PhanQuyen
CỬA HÀNG
1 | Dasboard | Tổng số lượng đơn hàng trong ngày
Tổng số lượt thích cửa hàng
Thông báo có đơn hàng đặt tới
Danh sách các đơn hàng mới
2 | Danh sách món ăn | Sẽ được thêm món ăn với điều kiện: mỗi cửa hàng sẽ có món ăn và giá khác nhau. | 2 tuần cuối sẽ fix lại chỗ này
3 | Khuyến mãi cửa hàng | Danh sách các khuyến mãi của cửa hàng. Được thêm, xóa khuyến mãi | liên kết khi link trang chủ
| Khuyến mãi hệ thống | Hiển thị các khuyến mãi hệ thống áp dụng xuống cửa hàng này. Không được thêm , xóa KMHT. | route khác bỏ nút thêm xóa -> viết lại API, get KMHT dành cho CH với id CuaHang
4 | Đơn hàng | Hiển thị danh sách đơn hàng và chi tiết của từng đơn hàng khi chọn vào dòng đơn hàng đó
5 | Báo cáo | Thống kê đơn hàng trong ngày. Đây là những đơn hàng được hiển thị khi đã xác nhận đơn hàng, có nút tính tổng số đơn hàng
6 | Tài khoản | Tab Thông tin tài khoản/ Tab Cài đặt ( Có thể cập nhật lại mật khẩu, không cho phép chỉnh sửa tên cửa hàng, địa chỉ. Chỉ cho hiển thị)
CHI NHÁNH
1 | Dasboard | Hiển thị tổng số cửa hàng trong chi nhánh này(thể hiện bằng icon giống Dasboard cửa hàng)
Hiển thị tổng số đơn hàng của tất cả các cửa hàng( hiển thị bằng số và có icon biểu tượng). Hiển thị này để theo dõi được chi nhánh của mình trong 1 ngày số lượng đơn hàng là bao nhiêu. Mục đích để cải thiện nếu chi nhánh chưa đạt được tổng số đơn hàng và cũng để phát triển mở rộng thêm nhiều cửa hàng.
Danh sách các cửa hàng thuộc chi nhánh. Khi chọn vào dòng nào sẽ hiển thị thông tin cửa hàng đó là Tab thông tin tài khoản cửa hàng ở mục cửa hàng(Hiển thị bên phải của danh sách các cửa hàng thuộc chi nhánh)
2 | Danh sách món ăn | Hiển thị loại món ăn và các món ăn thuộc loại món ăn nào. Có thể thêm, xóa, sửa
3 | Báo cáo | Thống kê ra danh sách gồm tất cả các cửa hàng thuộc chi nhánh. Hiển thị gồm Tên cửa hàng, số lượng đơn hàng của cửa hàng
4 | Tài khoản | Tab Thông tin tài khoản/ Tab Cài đặt ( Có thể cập nhật lại mật khẩu, cập nhật hình ảnh thì tất cả các cửa hàng thuộc chi nhánh cũng phải được cập nhật không cho phép chỉnh sửa tên chi nhánh. Chỉ cho hiển thị) | Có nên quản lý tài khoản CH hay ko?
5 | Khuyến mãi | KMHT danh sách hệ thống áp dụng. KMCH -> Hiển thị khi chọn dòng nào cửa hàng thì sẽ xuất hiện KMCH của cửa hàng đó hiển thị
Admin
1 | Dasboard | Hiển thị tổng số chi nhánh là đối tác của FoodNow bằng biểu tượng icon
Hiển thị tổng số cửa hàng là đối tác của FoodNow bằng biểu tượng icon
Hiển thị số cửa hàng login vào hệ thống trong ngày.
2 | Danh mục |  | Tạo thêm vào Web
| Chi nhánh | Hiển thị toàn bộ chi nhánh thuộc Foodnow | Sẽ có thông báo khi chi nhánh thêm cửa hàng vào chi nhánh
| Cửa hàng | Hiển thị các cửa hàng thuộc chi nhánh được chọn ở danh mục chi nhánh phía trên. Nếu không chọn thì từ mục này trở đi sẽ không hiển thị | Sẽ fix lại vào 2 tuần cuối khi cửa hàng có nhiều món ăn và giá khác nhau
| Loại món ăn | Hiển thị các loại món ăn thuộc chi nhánh
| Món ăn | Hiển thị các món ăn thuộc loại món ăn của chi nhánh đó
3 | Khuyến mãi
| Cửa hàng | Hiển thị danh sách các cửa hàng. Những cửa hàng mới thêm khuyến mãi sẽ được đẩy lên trên cùng. Khi chọn dòng đó sẽ hiển thị cửa hàng này thêm khuyến mãi là thông tin gì. Admin không được thêm xóa ở mục này. Thêm xóa dành cho Supper Admin( Quản trị cấp cao của hệ thống)
| Hệ thống | Hiển thị danh sách KMHT. Khi chọn dòng nào sẽ hiển thị danh sách các cửa hàng được KMHT áp dụng. Có thể thêm, xóa. Chọn chi nhánh nào áp dụng thì những KMHT đó áp dụng cho tất cả cửa hàng thuộc chi nhánh
4 | Báo cáo
| Đơn hàng | Thống kê tổng số đơn hàng trong một ngày của tất cả các cửa hàng. Khung tổng số nằm trên datatable. Mỗi dòng sẽ hiển thị tổng số đơn hàng của cửa hàng đó
| Chi phí dịch vụ | Hiển thị danh sách tổng phí dịch vụ trong từng ngày thu được
5 | Tài khoản
| Chi nhánh | Hiển thị danh sách tất cả các chi nhánh. Khi chọn vào dòng nào thì hiển thị thông tin của chi nhánh đó
| Cửa hàng | Hiển thị danh sách tất cả các cửa hàng. Khi chọn vào dòng nào thì hiển thị thông tin của chi nhánh đó
6 | Phân quyền
| Nhóm chi nhánh | Nhập thông tin của chi nhánh(cấp tài khoản cho chi nhánh). Thông tin vừa tạo sẽ hiển thị vào danh sách chi nhánh tài khoản
| Nhóm cửa hàng | Nhập thông tin của cửa hàng(cấp tài khoản cửa hàng). Thông tin vừa tạo sẽ hiển thị vào danh sách cửa hàng tài khoản
Supper Admin
1 | Dasboard | Hiển thị tổng số chi nhánh là đối tác của FoodNow bằng biểu tượng icon
Hiển thị tổng số cửa hàng là đối tác của FoodNow bằng biểu tượng icon
Hiển thị số cửa hàng login vào hệ thống trong ngày.
2 | Danh mục |  | Tạo thêm vào Web
| Chi nhánh | Hiển thị toàn bộ chi nhánh thuộc Foodnow
| Cửa hàng | Hiển thị các cửa hàng thuộc chi nhánh được chọn ở danh mục chi nhánh phía trên. Nếu không chọn thì từ mục này trở đi sẽ không hiển thị | Sẽ fix lại vào 2 tuần cuối khi cửa hàng có nhiều món ăn và giá khác nhau
| Loại món ăn | Hiển thị các loại món ăn thuộc chi nhánh
| Món ăn | Hiển thị các món ăn thuộc loại món ăn của chi nhánh đó
3 | Khuyến mãi
| Cửa hàng | Hiển thị danh sách các cửa hàng. Những cửa hàng mới thêm khuyến mãi sẽ được đẩy lên trên cùng. Khi chọn dòng đó sẽ hiển thị cửa hàng này thêm khuyến mãi là thông tin gì. Supper Admin được thêm xóa ở mục này | Cần chỉnh lại
| Hệ thống | Hiển thị danh sách KMHT. Khi chọn dòng nào sẽ hiển thị danh sách các cửa hàng được KMHT áp dụng. Có thể thêm, xóa
4 | Báo cáo
| Đơn hàng | Thống kê tổng số đơn hàng trong một ngày của tất cả các cửa hàng. Khung tổng số nằm trên datatable. Mỗi dòng sẽ hiển thị tổng số đơn hàng của cửa hàng đó | Chưa có mục này
| Chi phí dịch vụ | Hiển thị danh sách tổng phí dịch vụ trong từng ngày thu được
5 | Tài khoản
| Supper Admin | Hiển thị danh sách tất cả các Supper Admin. Khi chọn vào dòng nào thì hiển thị thông tin của Supper Admin đó | Hiện Web chưa có
| Admin | Hiển thị danh sách tất cả cácAdmin. Khi chọn vào dòng nào thì hiển thị thông tin của Adminh đó
| Chi nhánh | Hiển thị danh sách tất cả các chi nhánh. Khi chọn vào dòng nào thì hiển thị thông tin của chi nhánh đó
| Cửa hàng | Hiển thị danh sách tất cả các cửa hàng. Khi chọn vào dòng nào thì hiển thị thông tin của chi nhánh đó
6 | Phân quyền
Sẽ thêm vào Web
| Nhóm admin | Nhập thông tin của admin(cấp tài khoản cho admin). Thông tin vừa tạo sẽ hiển thị vào danh sách admin tài khoản
| Nhóm chi nhánh | Nhập thông tin của chi nhánh(cấp tài khoản cho chi nhánh). Thông tin vừa tạo sẽ hiển thị vào danh sách chi nhánh tài khoản
| Nhóm cửa hàng | Nhập thông tin của cửa hàng(cấp tài khoản cửa hàng). Thông tin vừa tạo sẽ hiển thị vào danh sách cửa hàng tài khoản